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[bookmark: _Toc238892952][bookmark: _Toc239086201]第一章  比选公告

[bookmark: _Toc239086202]1. 比选条件
本比选项目轨道交通专项活动策划及执行服务采购已被研究决定实施，比选人为重庆交通建设管理有限公司，资金来源为企业自筹，项目已具备比选条件，现进行竞争性比选。
[bookmark: _Toc359850513][bookmark: _Toc239086203]2. 项目概况与比选范围
2.1 项目地点：重庆市域内采购人指定的轨道交通专项活动现场
2.2 项目规模及内容：（本次比选项目合同估算金额）40万元。 
2.2.1. 活动整体策划：包括活动主题确定、流程设计、创意方案、视觉设计（主视觉KV、邀请函、证件、背景板等）。
2.2.2. 会场布置：包括主舞台搭建、LED屏搭建、主背景搭建、桁架搭建、休息区搭建、嘉宾区座椅摆放、签到区布置、氛围营造、导视系统制作安装等。
2.2.3. 仪式执行：包括活动仪式方案设计及执行、领导致辞安排、主持人邀约及串词撰写、礼仪人员安排。
2.2.4. 摄影摄像：包括活动现场摄影摄像服务、活动直播（如需）、宣传短视频制作、后期影像资料整理交付。
2.2.5. 后勤保障：包括嘉宾接待（签到、引导、休息区服务）、交通接驳（如需）、安保方案制定及执行、医疗急救保障、天气应急预案。
2.2.6. 物料制作：包括邀请函设计制作、工作证/嘉宾证制作等设计制作。
2.2.7. 应急保障：包括制定完整的应急预案（天气突变、设备故障、人员突发状况、安全事故等），配备备用设备和应急人员。
2.2.8. 活动撤场：活动结束后现场清理、设备拆除、物料处置、场地恢复。
2.3 服务期要求：
※2.3.1 供应商须在合同签订后3个工作日内提交详细的活动执行方案，经采购人确认后方可执行。
※2.3.2 供应商须指定1名项目总负责人，全程统筹协调活动各项工作。 
※2.3.3 活动现场搭建须在活动前2天完成并通过采购人验收，活动当天须提前3小时完成全部准备工作。
2.4 比选范围：轨道交通专项活动策划及执行服务采购，包含活动整体策划、会场布置、仪式执行、摄影摄像、后勤保障、物料制作、应急保障、活动撤场全流程服务。
[bookmark: _Toc359850514][bookmark: _Toc239086204]3. 比选申请人资格要求
[bookmark: _Toc370197595]3.1本次比选实行资格后审，比选申请人应满足下列资格要求：
3.1.1本次比选要求比选申请人具备的资质条件：
（1）具备有效的独立的法人资格；
（2）具备有效的营业执照。
3.1.2 本次比选要求比选申请人具备的业绩条件：
比选申请截止日前3年，指比选申请人在2023年1月1日起至比选申请截止日止（以合同签订时间为准）承担过政府及国有企事业单位相关活动的全流程服务业绩，包括但不限于：官方仪式、专项会议、品牌推广、主题活动、综合保障、实景演练、应急处置演练等项目的策划组织与落地执行服务。
3.2本次比选不接受联合体竞选。
[bookmark: _Toc239086205]4. 比选文件的获取
[bookmark: _Toc370197596]
比选申请人须在重庆交通建设管理有限公司官方网站https://www.cqrailway.com/channels/465.html下载比选文件。比选文件、答疑等比选有关资料及相关事宜均在此获取。不管获取与否都视为比选申请人全部知晓有关比选过程和事宜。
[bookmark: _Toc239086206]5. 比选申请文件的递交
5.1比选申请文件递交时间为2026年9月11日9时30分至10时00分，比选申请文件递交的截止时间为2026年9月11日10时00分，比选申请文件递交及比选地点：重庆市两江新区龙头寺泰山大道东段梧桐路交通开投大厦1楼小会议室。
5.2逾期送达或者不按照比选文件要求密封的比选申请文件,应当拒收。
比选人：重庆交通建设管理有限公司
地  址：重庆市两江新区龙头寺泰山大道东段梧桐路交通开投大厦20楼
联系人：杨女士
电  话：17723802566


[bookmark: _Toc416952085][bookmark: _Toc238892953][bookmark: _Toc239086207]第二章  比选申请人须知

比选申请人须知前附表
正文内容不允许修改。若比选申请人须知前附表与正文不一致的地方，以比选申请人须知前附表为准。
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	比选人
	名称：重庆交通建设管理有限公司
地址：重庆市两江新区龙头寺泰山大道东段梧桐路交通开投大厦20楼
联系人：杨女士
电话：17723802566

	1.1.3
	项目名称
	轨道交通专项活动策划及执行服务采购

	1.1.4
	项目地点
	重庆市域内采购人指定的轨道交通专项活动现场

	1.2.1
	资金来源
	企业自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	比选范围
	轨道交通专项活动策划及执行服务采购，包含活动整体策划、会场布置、仪式执行、摄影摄像、后勤保障、物料制作、应急保障、活动撤场全流程服务。

	1.3.2
	服务期
	供应商须在合同签订后3个工作日内提交详细的活动执行方案，经采购人确认后方可执行；须指定1名项目总负责人全程统筹协调活动各项工作；活动现场搭建须在活动前2天完成并通过采购人验收，活动当天须提前3小时完成全部准备工作。

	1.3.3
	质量要求
	所有服务符合国家及行业相关规范标准，所有活动环节安全有序落地，最终交付完整合规的活动影像资料、项目成果文件，满足甲方活动验收要求。

	1.4.1
	比选申请人资质条件、能力和信誉
	本项目实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件：
1.资质条件、营业执照
（1）具备有效的独立的法人资格；
（2）具备有效的营业执照。
比选申请人须在比选申请文件提供有效的营业执照。
2.比选申请截止日比选申请资格情况
比选申请人自行承诺（格式见第六章比选申请文件格式）不得存在下列情形之一：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；
（3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。
比选申请人须在比选申请文件中提供承诺。
3.业绩要求
比选申请截止日前3年，指比选申请人在2023年1月1日起至比选申请截止日止（以合同签订时间为准）承担过1项政府及国有企事业单位相关活动的全流程服务业绩，包括但不限于：官方仪式、专项会议、品牌推广、主题活动、综合保障、实景演练、应急处置演练等项目的策划组织与落地执行服务。
[bookmark: OLE_LINK4]比选申请人须在比选申请文件中提供合同关键页（关键页包含但不限于合同封面、服务内容、双方签章页）。
特别说明：
（1）上述要求须提交的相关证明材料均为复印件，复印件须清晰可辨，有一条不满足，则比选申请文件由比选评审小组作否决竞选处理。
（2）比选申请人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见第六章比选申请文件格式）。比选人在合同签订前均有权对比选申请人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消其中选资格，比选申请人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
注：以上1-3项所提供证明材料复印件均需盖比选申请人单位法人章。

	1.4.2
	是否接受联合体比选申请
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	比选申请预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	响应和偏离
	比选申请文件存在第三章“附件：否决竞选情况一览表”中情形之一的，比选申请文件视为重大偏差并作否决竞选处理，否则，比选评审小组不得视为重大偏差而否决竞选人的比选申请文件。

	2.1
	构成比选文件
的其他材料
	比选人发出的答疑、补遗等材料。

	2.2.1
	比选申请人要求澄清比选文件的截止时间
	比选申请人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2026年9月8日17时00分（北京时间）前以书面方式发送至比选人提供的(邮箱/196803056@qq.com)。比选申请人未在规定时间内以规定的方式通知比选人，则视为比选申请人已全面认可比选文件及相关文件等内容。

	2.2.2
	比选申请截止时间
	2026年9月11日10时00分（北京时间）

	2.3.1
	比选人修改比选文件的时间
	[bookmark: _GoBack]2026年9月9日17时00分前（北京时间），在重庆交通建设管理有限公司官方网站https://www.cqrailway.com/channels/465.html发布。

	3.1.1
	构成比选申请文件的其他材料
	比选申请人的书面澄清、说明和补正（但不得改变比选申请文件的实质性内容）

	3.2
	比选报价
	1.报价方式：固定单价
暂定工程量：详见附件：轨道交通专项活动策划及执行服务采购清单
比选报价=∑暂定数量×暂定天数×固定单价报价。
固定单价报价的数值保留两位小数，第三位四舍五入，不足两位的按实际位数保留。报价保留小数点位数的要求仅为方便评审使用，不作为否决竞选条件。
2.最高限价
本项目设置最高限价，分项单价最高限价见Excel附件文件：轨道交通专项活动策划及执行服务采购清单，比选总报价最高限价（含增值税）为390501.50元。比选申请人的比选报价不得等于或高于其最高限价，否则由比选评审小组作否决竞选处理。
3.比选报价的其他要求
比选报价包括完成本项目所需的策划费、设计费、搭建费、物料制作费、人员劳务费、设备租赁费、保险费、运输费、税费及其他相关全部费用。因中选单位自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。

	3.3.1
	比选申请有效期
	自比选申请截止日起 90 日历天

	3.4
	比选保证金
	1.比选保证金：大写人民币： 伍仟元整 （￥: 5000.00元）。
2.比选保证金缴纳方式：转账支票或电汇。
（1）比选保证金交款形式及要求：比选申请人从企业的基本账户（开户行）在比选截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的比选保证金账户，否则，比选保证金无效。比选申请人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。
若比选截止时间延期，则比选保证金提交的截止时间和比选截止时间保持一致。
（2）比选保证金账户及账号：
账户名：重庆交通建设管理有限公司；
账号：31010101040034120；
开户银行：农行重庆渝中支行。
（3）比选申请人必须在付款凭证备注栏中注明是“轨道交通专项活动策划及执行服务采购”。
（4）比选保证金有效期与比选有效期一致。
（5）比选过程中由评审小组根据比选申请人比选文件中提供的企业基本账户开户许可相关资料核实其比选保证金是否由基本账户转入，未从基本账户转入的，作否决竞选处理。
注：比选申请人须在比选申请文件中提供企业基本账户开户证明文件复印件和比选申请保证金交纳凭证复印件。
3.比选保证金退还：
（1）比选人应当在法定时间内确定中选人。比选人应当在中选通知书发出后 10个工作日内向除中选人和中选候选人以外的比选申请人，退还比选保证金。
（2）比选人应当在法定时间内和中选人签订合同。比选人应当在合同生效后10个工作日内向中选人和中选候选人退还比选申请保证金。

	3.6
	是否允许递交备选比选申请方案
	不允许

	3.7.1
	比选申请文件格式要求
	编制比选申请文件时不得对第六章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	3.7.3
	签名、盖章要求
	比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人在比选申请文件规定的位置按比选申请文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。
未按上述规定执行的，交由比选评审小组作否决竞选处理。

	3.7.4
	比选申请文件份数
	正本一份、副本一份。

	3.7.5
	装订要求
	应按照第六章规定格式装订成册，逐页编制页码（暗标除外），并编制目录。

	4.1.1
	比选申请文件的密封
	1.比选申请文件应密封在“比选申请文件”袋（格式自拟）中，并在封口处加盖比选申请人单位法人章，同时“比选申请文件”袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。
2. 如果比选申请文件没有按上述规定密封和4.1.2标记，该比选申请文件将被拒绝接收。

	4.1.2
	封套上写明
	应在“比选申请文件”袋封套上写明如下内容：
比选人名称：重庆交通建设管理有限公司                       
项目名称：轨道交通专项活动策划及执行服务采购                           
比选申请人名称：           （加盖比选申请人单位法人章）
在   年  月  日  时  分（规定的比选时间）前不得开启
（注：采用A4白纸打印后粘贴在比选申请文件大袋封套上）

	4.2.2
	递交比选申请文件地点
	重庆市渝北区龙头寺泰山大道东段梧桐路交通开投大厦1楼小会议室

	4.2.3
	是否退还比选申请文件
	否

	5.1
	比选申请时间和地点
	比选申请时间：同比选申请截止时间
比选申请地点：重庆市渝北区龙头寺泰山大道东段梧桐路交通开投大厦1楼小会议室

	5.2
	开标程序
	1. 宣布开标纪律；
2. 宣布比选人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
3. 公布在比选申请截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场；
4. 核验参加比选会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效。
5. 展示比选保证金缴款情况，未在规定时间缴纳比选保证金的，当场退还其比选申请文件。
6. 密封情况检查：比选申请人推荐的代表检查比选申请文件是否按本须知4.1.1的规定密封，如发现比选申请文件没按本表4.1.1的规定密封，则当众原封退还。
7. 开启比选申请文件顺序：随机开启；
8. 开启比选申请文件，公布比选申请人名称、比选报价；
9. 比选申请人代表、比选人代表、记录人等有关人员在比选记录上签名确认；
10. 开标结束。

	6.1.1
	比选评审小组的组建
	由比选人按规定组建。

	7.1
	是否授权比选评审小组确定中选人
	否，推荐经评审综合得分由高到低排名前 3 名为中选候选人。

	7.3.1
	履约担保
	中选人是否提供履约担保：不提供。

	10.需要补充的其他内容

	10.1
	其他
	比选人在收到评审报告后将评审结果在公司官网上进行公示，公示期不少于3日。公示内容包括中选候选人名称、排序、比选报价。
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1．总则
[bookmark: _Toc6991]1.1 项目概况
1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。
1.1.2 本比选项目比选人：见比选申请人须知前附表。
1.1.3本比选项目名称：见比选申请人须知前附表。
1.1.4 本标段项目地点：见比选申请人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本比选项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。
1.2.2 本比选项目的出资比例：见比选申请人须知前附表。
1.2.3 本比选项目的资金落实情况：见比选申请人须知前附表。
1.3 比选范围、服务期和质量要求
1.3.1 本次比选范围：见比选申请人须知前附表。
1.3.2 本标段的服务期：见比选申请人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见比选申请人须知前附表。
1.4 比选申请人资格要求
1.4.1 比选申请人应具备承担本标段服务的资质条件、能力和信誉。
见比选申请人须知前附表。
1.4.2 比选申请人须知前附表规定接受联合体竞选的，除应符合本章第1.4.1项和比选申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中选项目向比选人承担连带责任；
（2）联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本比选项目同一标段中竞选，否则各相关竞选均无效。
1.4.3 比选申请人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性；
（3）与本比选项目的其他比选申请人为同一个单位负责人；
（4）与本比选项目的其他比选申请人存在控股、管理关系；
（5）为本比选项目的代建人；
（6）为本比选项目的比选代理机构；
（7）与本比选项目的代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本比选项目的代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；
（9）被依法暂停或者取消比选资格；
（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（13）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停比选资格行政处罚，且在处罚期限内的；
（14）法律法规或比选申请人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
比选申请人准备和参加比选申请活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与竞争性比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与竞争性比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1比选申请人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间、地点组织比选申请人踏勘项目现场。部分比选申请人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2 比选申请人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除比选人的原因外，比选申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供比选申请人在编制比选申请文件时参考，比选人不对比选申请人据此做出的判断和决策负责。
1.10 比选申请预备会
1.10.1比选申请人须知前附表规定召开比选申请预备会的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间和地点召开比选申请预备会，澄清比选申请人提出的问题。
1.10.2比选申请人应按比选申请人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达比选人，以便比选人在会议期间澄清。
1.10.3 比选申请预备会后，比选人将对比选申请人所提问题的澄清，以比选申请人须知前附表规定的形式通知所有潜在比选申请人。该澄清内容为比选文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 比选申请人拟在中选后将中选项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合比选申请人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除比选申请人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。 
1.11.2 中选人不得向他人转让中选项目，接受分包的人不得再次分包。中选人应当就分包项目向比选人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12 响应和偏差
1.12.1比选申请文件应当对比选文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于比选人的响应，否则，比选申请人的竞选将被否决。实质性要求和条件见比选申请人须知前附表。
1.12.2 比选申请人应根据比选文件的要求提供竞选技术部分等内容以对比选文件作出响应。
1.12.3比选申请人须知前附表允许比选申请文件偏离比选文件某些要求的，偏差应当符合比选文件规定的偏差范围和幅度。
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2.1 比选文件的组成
本比选文件包括：
（1）比选公告；
（2）比选申请人须知；
（3）评审办法；
（4）合同条款及格式；
（5）比选人要求
（6）比选申请文件格式；
根据本章第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。
2.2 比选文件的澄清
2.2.1 比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在比选申请人须知前附表规定的时间、方式，要求比选人对比选文件予以澄清。
2.2.2比选文件的澄清按比选申请人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在比选申请人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的比选申请截止时间不足2日的，并且澄清内容可能影响比选申请文件编制的，将相应延长比选申请截止时间。
2.2.3除非比选人认为确有必要答复，否则，比选人有权拒绝回复比选申请人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 比选文件的修改
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3.1 比选申请文件的组成
3.1.1 比选申请文件应包括下列内容：
（一）比选申请函
（二）法定代表人身份证明及授权委托书
（三）报价清单
（四）商务部分
（五）技术部分
（六）比选申请人基本情况
（七）近年类似项目
（八）承诺
（九）其他资料
比选申请人在评审过程中作出的符合法律法规和比选文件规定的澄清确认，构成比选申请文件的组成部分。
3.1.2 比选申请人须知前附表规定不接受联合体竞选的，或比选申请人没有组成联合体的，比选申请文件不包括联合体协议书。
3.2比选报价
详见比选申请人须知前附表3.2项。
3.3 比选申请有效期
3.3.1 在比选申请人须知前附表规定的比选申请有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长比选申请有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选申请有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选申请有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选申请失效。
3.4 比选保证金
见比选申请人须知前附表。
3.5 资格审查资料
比选申请人应附比选申请人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。
3.6 备选比选申请方案
3.6.1 除比选申请人须知前附表规定允许外，比选申请人不得递交备选竞选方案，否则其竞选将被否决。
3.6.2 允许比选申请人递交备选竞选方案的，只有中选人所递交的备选竞选方案方可予以考虑。比选评审小组认为中选人的备选竞选方案优于其按照比选文件要求编制的竞选方案的，比选人可以接受该备选竞选方案。
3.6.3 比选申请人提供两个或两个以上报价，或者在比选申请文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术部分的，视为提供备选方案。
3.7 比选申请文件的编制
3.7.1 比选申请文件应按第六章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。
3.7.2 比选申请文件应当对比选文件有关服务期、比选申请有效期、质量要求、比选范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 比选申请文件的签名盖章要求：按本章比选申请人须知前附表第3.7.3项执行。
3.7.4 比选申请文件正本一份，副本份数见比选申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 比选申请文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。
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4.1 比选申请文件的密封和标记
4.1.1 比选申请文件的正本与副本密封见比选申请人须知前附表。
4.1.2 比选申请文件的封套上应写明的内容见比选申请人须知前附表。
4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的比选申请文件，比选人不予受理。
4.2 比选申请文件的递交
4.2.1 比选申请人应在本章比选申请人须知前附表第2.2.2 项规定的比选申请截止时间前递交比选申请文件。
4.2.2 比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。
4.2.3 除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。
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4.3.1 在比选申请人须知前附表第2.2.2项规定的比选申请截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。
4.3.2 比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签名、盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
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5.1 比选会时间和地点
见比选申请人须知前附表。
5.2 比选会程序
见比选申请人须知前附表。
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6.1 比选评审小组
6.1.1 评审由比选人按规定组建的比选评审小组负责。比选评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见比选申请人须知前附表。
6.1.2 比选评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
（3）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对比选申请公正评审的；
（4）曾因在比选、评审以及其他与竞争性比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评审
比选评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
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7.1 定标方式
比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照比选评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。
比选评审小组推荐中选候选人的人数：见比选申请人须知前附表。
7.2 中选通知
在本章第 3.3 款规定的比选申请有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的比选申请人。
7.3履约担保
7.3.1 在签订合同前，中选人应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。联合体中选的，其履约担保由牵头人递交，并应符合比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4签订合同
7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人放弃中选项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或不按照比选文件要求提交低价风险担保（适用于经评审的最低价法）或履约保证金的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。
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8.1 重新比选
有下列情形之一的，比选人将重新比选：
（1）比选申请截止时间止，比选申请人少于3 个的；
（2）经比选评审小组评审后否决所有比选申请的；
（3）经比选评审小组评审后部分竞选被否决，导致有效比选申请人不足三个，且经比选评审小组评审认为有效比选申请人的经济、技术等指标不具有市场竞争力的；
（4）法律法规规定的其他情形。
注：本款只适用于首次比选。
8.2 重新比选和不再比选
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9.1 对比选人的纪律要求
比选人不得泄漏竞争性比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对比选申请人的纪律要求
比选申请人不得相互串通比选申请或者与比选人串通比选申请，不得向比选人或者比选评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义参加比选申请或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。 
9.3 对比选评审小组成员的纪律要求
比选评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，比选评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
9.5 投诉
比选申请人和其他利害关系人认为本次竞争性比人家是活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc114564068][bookmark: _Toc416952094][bookmark: _Toc29399][bookmark: _Toc9666][bookmark: _Toc295208925][bookmark: _Toc24524][bookmark: _Toc207790470][bookmark: _Toc180748396][bookmark: _Toc137029026][bookmark: _Toc238892963][bookmark: _Toc239086217]10．需要补充的其他内容
见比选申请人须知前附表。


附件一：比选记录表
比选记录表
____________（项目名称）
比选时间：________年______月______日______时______分
	序号
	单位
名称
	密封
情况
	投标保证金金额（元）
	总报价金额（元）
	其他
	备注
	比选申请人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	最高限价（元）
	390501.50


　　　　　　　　　　　
主持人：　　　　                记录人：　　　　                   监督：　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　________年______月______日

附件二：比选申请文件澄清通知

比选申请文件澄清通知
编号：

_____________________________（比选申请人名称）：
_________________________（项目名称）比选评审小组对你方的比选申请文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1．……
2．……
……




请将上述问题的澄清函于________年______月______日______时前递交至_________________（详细地址）或传真至_____________________（传真号码）采用传真方式的，应在________年______月______日______时前将原件递交至_______________（详细地址）。




比选评审小组负责人：　　　　　　（签名）

________年______月______日

附件三：比选申请文件澄清函

比选申请文件澄清函

编号：


_____________________（项目名称）比选评审小组：

比选申请文件澄清通知（编号：　　　　　　　　）已收悉，现就有关问题澄清如下：
1．……
2．……
……




比选申请人：__________________（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：_____________________（签名或盖章）

_________年_________月_________日


附件四：中选通知书

中选通知书

编号：


　　　　　　　（中选人名称）：

你方于_________（比选申请日期）所递交的_________（项目名称）比选申请文件已被我方接受，并被确定为中选人。
中选价：　　　　　元。
服务期：　　　　　　　。
比选规模：　　　　　　　。
比选范围：　　　　　　　。
服务质量：　　　　　　　。
请你方在接到本通知书后的　　　　天内到　　　　（详细地点）与我方签订服务合同协议书。
特此通知。





                                          比选人：__________（盖单位法人章）

法定代表人或委托代理人：__________（签名或盖章）

　　　　　________年________月________日

附件五：中选结果通知书

中选结果通知书

编号：


　　　　　　　　　（未中选人名称）：

我方已接受__________________（中选人名称）于_____________________（比选申请日期）所递交的__________________（项目名称）比选申请文件，确定_______________（中选人名称）为中选人。




感谢你单位对我方工作的大力支持！






　　　　比选人：__________（盖单位法人章）

法定代表人或委托代理人：__________（签名或盖章）

　　　　　________年________月________日


[bookmark: _Toc207790477][bookmark: _Toc219781267][bookmark: _Toc298150710]

[bookmark: _Toc180748404][bookmark: _Toc238892964][bookmark: _Toc239086218]第三章  评审办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc180748405][bookmark: _Toc238892965]
评审办法前附表
评审办法前附表中的评审内容必须和比选申请人须知前附表中的对应内容一致，若比选申请人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评审办法前附表作为评定依据。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评审方法
	评审办法
	本次评审采用综合评估法，比选评审小组按照本章第2.2款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。综合评分相等时，以比选报价低的优先；比选报价相等的，以技术部分得分高的优先；技术部分得分相等的，由比选评审小组投票确定。

	2.1.1
	资格评审标准
	资质条件
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	营业执照
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	比选申请截止日比选申请资格情况
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	业绩要求
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	其他要求
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。

	2.1.2
	形式评审标准
	比选申请人名称
	与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。

	
	
	比选申请函签名盖章
	比选申请函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章。

	
	
	比选申请文件格式
	符合第二章“比选申请人须知”第3.7款的要求。

	
	
	比选申请文件份数
	符合第二章“比选申请人须知”第3.7.4项规定。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

	
	
	比选申请文件的签署
	第六章 比选申请文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。

	
	
	委托代理人
	比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。

	2.1.3
	响应性评审标准
	比选申请总报价
	1.比选申请函中的比选报价不得高于或等于比选人公布的比选报价最高限价。
注：报价高于或等于最高限价的均废标。
.2.采用清单报价的，比选申请函中的比选总报价必须与费用清单合计报价一致。

	
	
	计费基数（或暂定工程量）
	计费基数（或暂定工程量）必须按照比选文件给定的数值填报。

	
	
	比选申请内容
	符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定

	
	
	服务期
	符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量
	符合第二章“比选申请人须知”第1.3.3项规定

	
	
	比选申请有效期
	符合第二章“比选申请人须知”第3.3.1项规定

	
	
	比选保证金
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第3.4项规定。

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件。

	
	
	报价清单（如有）
	各比选申请人的分部分项综合单价报价均不得高于或等于对应综合单价最高限价，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	比选报价算术错误修正
	符合第三章3.评审程序第3.1.3项规定。

	
	
	实质性要求
	符合第五章“比选人要求”中的实质性要求和条件（由比选申请人承诺，承诺书格式详见第六章比选申请文件格式。）
本次比选不得有串通竞选、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。
按比选评审小组要求澄清、说明或补正。

	2.2.1
	分值构成 （总分100分）
	1.技术部分（服务方案） 30分；
2.商务部分20分；
3.比选总报价50分。 

	2.2.2
	评审基准价计算方法
	所有通过初步评审合格的比选申请人的比选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目比选总报价的评审基准价。
评审基准价计算的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。在评审基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

	2.2.3
	比选报价的偏差率计算公式
	比选总报价的偏差率计算公式
偏差率=100％×（比选申请人总报价一评审基准价）／评审基准价
偏差率计算的最终结果保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

	2.2.4（1）
	技术部分（服务方案）评分（A）标准
	技术部分评分标准
	比选评审小组按各评审因素设定的分值评分。
比选评审小组可选择按照优、良、一般、差四个档次或其他方式进行评分，技术方案部分缺项的该项得0分。
比选评审小组成员为5人及以上时，所有评审小组成员评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评审小组成员评分取算术平均值为该投标人技术方案得分。"
技术方案得分的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	
	
	项目理解与总体策划方案项目理解与总体策划方案(8分)

	对活动背景及需求的理解深度、活动主题定位、流程设计合理性、创意亮点与可操作性。
优秀（6-8分）：理解深入到位，主题鲜明精准，流程设计科学顺畅，创意亮点突出且可操作性强；
良好（4-5分）：理解较准确，主题基本合理，流程较顺畅，有一定创意和可操作性；
一般（1-3分）：理解一般，主题不够明确，流程基本完整，缺乏亮点；
未提供（0分）。

	
	
	现场布置与视觉设计方案（6分）
	舞台及整体空间布局、主视觉设计、导视系统与氛围营造、安全与环保性。
优秀（5-6分）：布局合理美观，主视觉具有感染力且契合品牌形象，氛围营造完善，注重安全环保；
良好（3-4分）：布局基本合理，视觉设计基本契合，氛围营造较完善；
一般（1-2分）：布局一般，视觉设计普通，氛围营造不足；
未提供（0分）。

	
	
	执行方案与进度计划（6分）
	组织架构与人员分工、进度计划与关键节点管控、搭建彩排及活动当天执行流程、沟通协调机制。
优秀（5-6分）：组织架构清晰责任到人，进度计划详细可控，执行流程完善，沟通机制健全；
良好（3-4分）：组织架构较清晰，进度计划较合理，执行流程较完善；
一般（1-2分）：组织架构一般，进度计划基本合理，执行流程有待完善；
未提供（0分）。

	
	
	安全保障与应急预案（6分）
	安保方案与人员配置、应急预案覆盖场景、医疗急救保障、极端天气备选方案。
优秀（5-6分）：安保方案完善，应急预案覆盖全面且可行，医疗保障到位，有明确的极端天气备选方案；
良好（3-4分）：安保方案较完善，应急预案覆盖主要场景，有基本医疗保障；
一般（1-2分）：安保方案一般，应急预案覆盖不全，医疗保障不足；
未提供（0分）。

	
	
	影像服务（4分）
	摄影摄像配置与后期交付、增值服务（直播/短视频/航拍等）。
优秀（3-4分）：影像配置充足交付明确，提供增值服务方案；
良好（2-3分）：影像配置基本满足需求；
一般（1分）：影像配置不足；
未提供（0分）。

	2.2.4（2）
	商务部分评分（B）标准
	企业业绩（20分）
	比选申请截止日前3年，指比选申请人在2023年1月1日起至比选申请截止日止（以合同签订时间为准）承担过政府及国有企事业单位相关活动的全流程服务业绩，包括但不限于：官方仪式、专项会议、品牌推广、主题活动、综合保障、实景演练、应急处置演练等项目的策划组织与落地执行服务。
每提供1项有效业绩得5分，本项最高累计得20分。
比选申请人须在比选申请文件中提供合同关键页（关键页包含但不限于合同封面、服务内容、双方签章页）。

	2.2.4（4）
	比选总报价评分（C）标准
	比选总报价得分
	所有通过初步评审合格的比选申请人的比选总报价得本附表第2.2.1项规定分值的满分 50分。在此基础上，比选总报价与评审基准价相比，每增加1%扣0.25分，每减少1%扣0.15分
按插入法计算得分。
在偏差范围内，未参与评审基准价计算的比选总报价，仍应参加计算相应分值。
比选总报价得分最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

	3
	评审程序
	1.按本章评审办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或比选评审小组认定为无效的比选申请文件的不再进行后续评审。
2.按本章评审办法前附表第2.2.4（1）目的规定对技术部分进行评审。
3.按本章评审办法前附表第2.2.4（2）目的规定对商务部分进行评审。
4.经评审合格的比选申请人按照本章第2.2.2项计算方法计算评审基准价，并按本附表第2.2.4（3）目规定的评分方法对比选报价进行评分。
5.对技术部分、商务部分、比选总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名比选申请人为中选候选人。

	3.2.3
	比选申请人得分
	比选申请人得分=A+B+C。

	3.4.1
	评审结果
	除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，比选评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人，并标明排序。




[bookmark: _Toc180748406][bookmark: _Toc238892966][bookmark: _Toc239086219]1．评审方法
本次评审采用综合评估法，比选评审小组对满足比选文件实质性要求的比选申请文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人，但比选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以评审办法前附表约定的原则确定中选候选人顺序。
[bookmark: _Toc180748407][bookmark: _Toc238892967][bookmark: _Toc239086220]2．评审标准
[bookmark: _Toc238892968]2.1 初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评审办法前附表。
2.1.2形式评审标准：见评审办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc238892969]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术部分：见评审办法前附表；
（2）商务部分：见评审办法前附表；
（3）比选总报价：见评审办法前附表；
2.2.2 评审基准价计算
评审基准价计算方法：见评审办法前附表。
2.2.3 比选总报价的偏差率计算
比选报价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）技术部分评分标准：见评审办法前附表；
（2）商务部分评分标准：见评审办法前附表；
（3）比选总报价评分标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc180748408][bookmark: _Toc238892970][bookmark: _Toc239086221]3．评审程序
[bookmark: _Toc238892971]3.1 初步评审
3.1.1比选评审小组依据本章第2.1款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，比选评审小组应当否决其竞选。
3.1.2 比选申请人有以下情形之一的，比选评审小组应当否决其竞选：
（1）第二章“比选申请人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）本次比选申请有串通比选申请、弄虚作假以及其他违反招比选申请相关法律、法规行为的；
（3）拒绝按比选评审小组要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 比选报价有算术错误的，比选评审小组按以下原则对比选报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力，修正原则如下：
（1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）比选申请函中的总报价与依固定单价计算出的结果不一致的；采用清单报价的，比选申请函中的比选总报价与清单合计报价不一致的，均由比选评审小组作否决竞选处理。
[bookmark: _Toc238892972]3.2详细评审
3.2.1 比选评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行评分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对比选总报价计算出得分C；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 比选申请人得分=A+B+C。
[bookmark: _Toc238892973]3.3比选申请文件的澄清和补正
3.3.1 在评审过程中，比选评审小组可以书面形式要求比选申请人对所提交比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。比选评审小组不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变比选申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选申请人的书面澄清、说明和补正属于比选申请文件的组成部分。
3.3.3 比选评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足比选评审小组的要求。
[bookmark: _Toc238892974]3.4 评审结果
3.4.1除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，比选评审小组按综合评估法推荐中选候选人。
3.4.2 比选评审小组完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告和中选候选人名单。


[bookmark: _Toc180748409][bookmark: _Toc238892975]附件A：综合评估法否决竞选情况一览表
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比选申请文件存在本一览表下列情形之一的，比选申请文件视为重大偏差并作否决竞选处理，否则，比选评审小组不得视为重大偏差而否决竞选人的比选申请文件。
	章节号
	条款名称
	否决竞选条件

	第三章
	资格评审
	A-1比选申请人的资质条件、营业执照须满足比选申请人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-2比选申请人的比选申请截止日比选申请资格情况须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-3比选申请人的业绩须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-4比选申请人的财务状况须满足比选申请人须知前附表1.4.1项的要求，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-5比选申请人的其他要求须满足比选申请人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-6若有联合体比选申请人，则：
（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中选项目向比选人承担连带责任；
（2）联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本比选项目同一标段中竞选。
否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	形式评审
	A-7比选申请人名称必须与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-8比选申请函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-9比选申请文件格式符合第二章“比选申请人须知”第3.7款的要求，否则由比选评审小组作否决竞选处理。
编制比选申请文件时不得对第六章“比选申请文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-10比选申请文件份数符合第二章“比选申请人须知”第3.7.4项的规定，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-11联合体参与比选申请的应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。在联合体协议书第5条联合体各成员单位内部的职责分工中填写的联合体所有成员单位名称应与其营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-12只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-13第六章 比选申请文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。若比选申请单位为联合体，则联合体协议书中各联合体各成员单位签名（或盖章）须齐全，联合体协议书以外的比选申请文件格式中，要求联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-14比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	响应性评审
	A-15比选申请函中的比选报价不得高于或等于比选人公布的比选报价最高限价。比选申请函中的比选总报价必须与依据固单价计算出的结果一致；采用清单报价的，比选申请函中的比选总报价必须与费用清单合计报价一致。否则，由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-16计费基数（或暂定工程量）必须按照比选文件给定的金额填报，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-17比选申请内容符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-18服务期限符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-19质量标准符合第二章“比选申请人须知”第1.3.3项规定，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-20比选申请有效期符合第二章“比选申请人须知”第3.3.1项规定，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-21比选申请人应按比选申请人须知前附表第3.4款的规定递交比选保证金，并作为其比选申请文件的组成部分，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-22符合第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由比选评审小组作否决竞选处理。（由比选申请人承诺，承诺书格式详见第六章比选申请文件格式。）

	
	
	A-23符合第五章“比选人要求”中的实质性要求和条件（由比选申请人承诺，承诺书格式详见第六章比选申请文件格式。）本次比选不得有串通竞选、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。按比选评审小组要求澄清、说明或补正。否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-24各比选申请人的分部分项综合单价报价均不得高于或等于对应综合单价最高限价，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	
	
	A-25比选报价有算术错误的，按照第三章“评审办法”第3.1.3项规定执行，否则由比选评审小组作否决竞选处理。

	其他
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轨道交通专项活动策划及执行服务合同

















甲方：重庆交通建设管理有限公司
乙方：

签约时间：2026年   月  　 日


轨道交通专项活动策划及执行服务合同

甲方：重庆交通建设管理有限公司
乙方： 

重庆交通建设管理有限公司（以下简称“甲方”）委托                        （以下简称“乙方”）承担轨道交通专项活动策划及执行服务事宜，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规要求，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，经双方协商一致，达成如下约定，共同遵守。
第一条 工作内容
（一）乙方按照本合同约定及甲方要求开展轨道交通专项活动策划及执行服务工作，主要内容包括：
1. 活动整体策划：包括活动主题确定、流程设计、创意方案、视觉设计（主视觉KV、邀请函、证件、背景板等）。
2. 会场布置：包括主舞台搭建、LED屏搭建、主背景搭建、桁架搭建、休息区搭建、嘉宾区座椅摆放、签到区布置、氛围营造、导视系统制作安装等。
3. 仪式执行：包括活动仪式方案设计及执行、领导致辞安排、主持人邀约及串词撰写、礼仪人员安排。
4. 摄影摄像：包括活动现场摄影摄像服务、活动直播（如需）、宣传短视频制作、后期影像资料整理交付。
5. 后勤保障：包括嘉宾接待（签到、引导、休息区服务）、交通接驳（如需）、安保方案制定及执行、医疗急救保障、天气应急预案。
6. 物料制作：包括邀请函设计制作、工作证/嘉宾证制作等设计制作。
7. 应急保障：包括制定完整的应急预案（天气突变、设备故障、人员突发状况、安全事故等），配备备用设备和应急人员。
8. 活动撤场：活动结束后现场清理、设备拆除、物料处置、场地恢复。
（二）在本合同履行期间，甲方有权根据活动实际需要，以书面形式向乙方提出新增工作内容或调整原工作内容。乙方应在收到甲方书面通知后 2 个工作日内予以响应，并提交新增或调整项目的费用报价，经甲方书面确认后执行。
（三）工作地点：甲方指定工作地点。
第二条 合同期限
合同签订生效至乙方履行完毕义务、双方结清合同价款止。
第三条 服务内容与交付标准
1. 乙方须在合同签订后3个工作日内提交详细的活动执行方案，经甲方确认后方可执行。
2. 乙方须严格按照甲方确认的方案开展工作，并指定1名项目总负责人，全程统筹协调活动各项工作。 
3. 活动现场搭建须在活动前2天完成并通过甲方验收，活动当天须提前3小时完成全部准备工作。
4.乙方在活动结束后5个工作日内，向甲方提交活动影像资料。
第四条 权利与义务
（一）甲方的权利与义务
1.甲方有权对乙方提交的开通活动策划方案、执行进度及物料质量进行审核、监督，并提出合理的修改意见。
2.甲方提供电源和指定活动场地，协调乙方开展工作。
3.乙方安排的工作人员应满足合同约定以及甲方需求，否则，甲方有权要求乙方进行更换。
4.甲方按合同约定支付合同价款。
（二）乙方的权利与义务
1.乙方按照甲方要求提供开通活动的策划方案，并根据甲方的修改意见及时调整活动策划方案。
2.按照本合同约定及甲方确认的方案布置活动现场、现场统筹，提供相关设备、器材，并严格遵守现场安全管理规定，确保活动流程顺畅、安全有序。乙方应进行现场安全排查，保障活动现场及临时搭建设施等绝对安全，现场需设立明显应急疏散通道与安全出口标识，确保紧急情况下人员能快速有序撤离。若乙方或乙方工作人员在实际工作过程中出现安全事故、对甲方或其他第三方人员造成人身伤害或造成财产损失的，由乙方自行承担所有赔偿责任和法律责任，甲方不对乙方人员安全及财产安全承担任何责任。
3.乙方安装责任：
（1）乙方自带设备设施到现场，应主动报请和接受甲方的安全状态检查和监督，自觉做好日常管理和不安全隐患的检查、纠错、整改等工作。
（2）临时用电、动火作业（如有）、危险作业须按甲方规定办理相关审批手续，严禁违章指挥、违章作业。
（3）乙方在施工作业区域，应设置必要的安全围栏和警示标志，保障施工安全。
（4）工程完工时，必须做到工完料清，通知甲方人员验收检查。
（5）活动完成后，乙方必须尽快完成设施设备的拆除、现场清理工作。
4. 乙方自行负责工作人员及设备设施的交通运输。
5.未经甲方书面同意，乙方不得将本项目擅自分包给其他单位。
6.乙方应全面履行合同约定的义务，不得以任何理由推诿工作，并保证其在履行本合同项下义务时，不会侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益，否则由此产生的一切直接及间接损失、法律责任均由乙方自行承担，若给甲方造成损失的，乙方应予以全部赔偿。
7.乙方保证在合同履行期间具备相应的许可或资质，否则，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同价款的20%向甲方支付违约金，并立即全额退还甲方已支付的款项。
第五条 合同价款及支付
（一）本合同暂定总价款（含税）为：          元（大写：                ），增值税税率为   %，增值税金额为            元，不含税总价为：          元（大写：                ）。
（二）本项目价款由分项单价及固定其他费两部分组成。分项单价包含但不限于本项目所需的策划费、设计费、搭建费、物料制作费、人员劳务费、设备租赁费、保险费、运输费、风险费等完成对应清单分项工作所需的相关成本，其他费为包含管理费、利润、税金等全部相关费用，经报价确定后不作任何调整。附件2《费用清单》中的项目数量是估算数量，不作为最终结算数量，用于结算的数量是乙方实际完成的合格数量。实施过程中新增或调整项目的按以下原则执行:
1. 甲方提出新增或调整项目后，乙方应在2个工作日内提交报价，新增或调整项目单价按以下顺序确定：
（1）本合同附件2《费用清单》中已有相同项目单价的，按清单单价执行；
（2）清单中无相同项目但有类似项目的，参照最类似项目的单价，由乙方提供换算依据，经甲方审核确认后执行；
（3）清单中无相同或参照项目的新增或调整项目，由乙方提交新增或调整项目费用详细清单，经甲方审核确认后执行。
2. 新增或调整项目单价一经双方书面确认，不因市场价格波动而调整；国家税费政策调整的，按本条第（七）款执行。
3. 未经甲方书面确认的新增或调整项目，甲方不予支付任何费用。
（三）支付方式
乙方按合同约定完成全部工作内容经甲方验收合格后，乙方应在5个工作日内提交结算资料（含新增项目确认单、验收记录、费用明细、合规增值税专用发票），甲方在收到完整资料后 30 个工作日内完成结算审核后，乙方向甲方提供合规等额增值税专用发票，甲方向乙方支付结算金额的全部费用。
乙方未按上述要求执行的，甲方将不予支付相应款项且不承担因此逾期付款的责任。如遇支付截止日为节假日的，应顺延至节假日后第一个工作日。非因甲方原因导致支付迟延的，甲方不承担任何责任。
（四）开票约定
乙方将增值税专用发票直接开具给项目法人。具体开票信息如下：
项目法人单位名称：重庆城市交通开发投资（集团）有限公司
纳税人识别号：915000004503958048
纳税人类型：增值税一般纳税人
注册地址：重庆市渝中区中山三路128号
开户银行：建设银行重庆渝中支行
银行账号：50001023600050201039
发票管理岗联系电话：023-88602641
（五）合同费用由甲方支付至乙方以下账户：
收款账户： 
开户银行： 
账号：
本项载明账户信息为乙方有效收款方式，甲方据此信息一经足额转账成功，即告完全履行本合同约定付款义务。乙方收款方式变动的，应于变动五个工作日以前通过约定联系方式告知甲方。乙方未能履行通知义务的，应承担因此导致付款不能、付款错误等损失。
（六）乙方为（□增值税一般纳税人，□增值税小规模纳税人），乙方在甲方每次付款前应向甲方提交付款的书面申请（申请必须包含收款方的具体名称和银行账号、付款金额等）和真实有效合法合规的增值税专用发票。
若乙方不按要求提供发票，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票的，乙方需重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任。
乙方须按照甲方要求，及时开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方不按时开具或交付发票给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需承担赔偿责任。乙方开具的增值税专用发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实、清晰，相关材料品目、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被税务局认定为虚假发票的，或乙方提供其他不合规发票造成甲方税费等损失的，乙方需向甲方承担赔偿责任。
乙方需向甲方承担的赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等，甲方有权从合同未付款中优先扣除。
（七）如国家调整现行税率的，甲乙双方同意按照如下约定执行：
（1）如调整后的税率低于本合同约定税率的，本合同约定的不含税价款不变，合同约定税率及含税价款相应下调，甲方无需向乙方支付调减税款；乙方按调整后的税率向甲方开具发票。
（2）如调整后的税率高于本合同约定税率的，本合同约定的含税价款不变，甲方无需向乙方支付其他费用。
第六条 违约责任
（一）双方均应按照合同的约定履行义务，任何一方均不能随意解除、终止合同。若未按合同约定履行义务，违约方应按照合同含税总价的10%支付违约金，另有约定的除外。
（二）甲方未按照合同约定支付合同价款，双方另行协商；若到期仍未支付，则自重新协商确定的付款日期届满之日起，每逾期一日，甲方支付应付未付价款万分之二的违约金。
（三）若乙方提供虚假或不合规的发票，除承担法律责任外，应按合同含税总价的20%支付违约金。
（四）乙方擅自转包、分包本合同的工作内容，一经发现，甲方有权单方面解除合同，无需支付任何费用，已支付的费用乙方应当予以退还，并要求乙方按合同含税总价的20%支付违约金。
（五）甲方有权从应向乙方支付的合同价款中直接扣除违约金，且乙方承担违约责任后不减轻其合同义务。
（六）由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
（七）因乙方原因导致的人身伤亡、行政处罚、侵权索赔、损失补偿及其他一切责任，由乙方承担全部责任并赔偿全部损失，包括但不限于因乙方原因产生的人身损害赔偿费用、罚款及第三方通过诉讼、仲裁或其他非诉方式要求甲方承担责任产生的律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、公告费、保全费、保全保险费等费用。
（八）合同项下乙方向甲方赔偿的损失包括直接经济损失和间接损失。如其他条款与此冲突，以此条为准。
第七条 合同的变更或转让
合同履行中，原则上不得变更或转让。若由更名、改制、合并、分立、解散等原因引起，一方需出具企业公文、营业执照、工商登记等相关证明资料和（或）提供适应担保；若因其他原因引起的，应备齐相关证明资料，协商一致后签订变更或转让协议。
第八条 合同的中止
发生下列情形，可中止合同履行：
（一）有证据证明一方在合同签订中隐瞒了重要事实或弄虚作假， 致使合同订立基础丧失的。
（二）一方经营状况严重恶化或履行合同能力丧失的。
（三）发生了重大的情势变更，致使合同继续履行会给双方带来严重的不利影响。
（四）违约分包合同义务的。
一方提供担保或（和）澄清事实的，可恢复合同履行；决定中止合同履行的，应书面通知对方。
第九条 合同的权利义务终止
（一）合同一方严重违约致使合同目的不能实现时，守约方经书面告知违约方后可单方面解除合同。
（二）中止履行合同情形发生，违约方在经书面催告的合理期限（30日）内未提供适应担保的，守约方可单方面解除合同。
（三）因乙方原因需停止本合同工作，经书面告知甲方，并按照合同约定承担违约责任后可解除合同。
（四）除合同解除外，本合同履行完毕时自动终止。
第十条 通知和送达
（一）与合同相关的事宜均应书面通知对方，书面形式包括纸质资料、邮件、传真以及短信、微信等即时通讯方式。
（二）本条明确约定地址以及合同尾部签字盖章处所记载的甲方、乙方，同时可作为各方接收各类诉讼文书和相关合同文件的送达地址；因前述联系地址不准确、联系地址变更后未及时书面通知对方、拒绝签收等原因，导致诉讼文书和相关合同文件能被实际接收的，邮寄送达的，以诉讼文书和相关合同文件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。
第十一条 合同生效与其他事项
（一）合同自甲乙双方法定代表人或（委托代理人）签字（或盖章）并加盖合同专用章（或公章）后生效。
（二）本合同壹式肆份，双方各执贰份，具有同等效力。
（三）本合同在履行过程中若发生争议，双方应及时协商解决，若协商不成，双方同意向甲方所在地法院提起诉讼。
第十二条 附件
（一）廉洁协议
（二）重庆轨道交通专项活动策划及执行服务费用清单（源自中选单位投标文件）
（本页以下无正文，为签署页）

甲方：重庆交通建设管理有限公司	 
地址：	 
法定代表人（或委托代理人）：	                         
负责人：	   
经办人：	  
电话：	  

乙方：	 
地址：	 
法定代表人（或委托代理人）：	                        
负责人：	  
经办人：	  	
电话：	  
签订地点：重庆市两江新区
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[bookmark: _Toc238892978]廉  洁  协  议

合同名称：轨道交通专项活动策划及执行服务合同
甲    方：重庆交通建设管理有限公司
乙    方

甲乙双方于2026年  月  日签订《轨道交通专项活动策划及执行服务合同》（以下简称合同），为保证甲乙双方在业务活动中坚持守法、公平和诚信原则，防止各种违法违纪行为的发生，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和中纪委监委关于廉政建设方面的规定，经双方协商一致，特签订本协议，相互约束。
一、甲乙双方应当自觉遵守党和国家有关法律法规和有关廉洁自律的各项规定。
二、甲乙双方应加强党风廉政教育，努力提高企业经营管理人员遵纪守法、廉洁自律的意识，倡导廉洁从业，树立企业良好社会形象。
三、甲方对本企业人员要严格管理，具体达到以下要求：
1、甲方人员不得利用职权或职务之便索取、变相索取或收受乙方财物，以及其他不正当利益。
2、甲方人员不得向乙方报销应由甲方或甲方人员个人支付的费用。
3、甲方人员不得向乙方索取礼品（包括礼物、礼金、有价证券等）；对乙方赠送的礼品，应婉言谢绝。
4、甲方人员不得参加乙方安排、组织的宴请和娱乐消费活动。
5、甲方人员不得借用乙方的交通工具、通讯工具和高档办公用品等及其他物品；不得要求乙方对甲方私人拥有的车辆进行装饰、维修、保养等。
6、甲方人员个人不得在乙方兼职、投资、参股（含干股）或以其他名义，从乙方获取兼职工资、红利及其他各种形式的报酬。
7、甲方人员不得要求乙方为其建造、装饰、维修私人住宅，不得接收乙方的其他变相资助。
8、甲方人员不得要求乙方为其配偶、子女、亲属及特定关系人经商办企业提供便利和优惠条件，不得要求乙方为他们的就业和出国等提供方便。
四、乙方对本企业人员要严格管理，具体达到以下要求：
1、对本协议第三条第1款至第8款严禁甲方人员的行为，不得主动为之。
2、乙方应严格按照国家法律和双方签订的合同开展业务活动，不得为谋求乙方利益向甲方及其工作人员行贿；对甲方人员索要财物或者暗示的要求应予拒绝，并将信息及时反馈甲方。
3、乙方不得与甲方人员就合同的谈判、签订、履行及违约责任的追究等事项私下进行交涉，以达成某种默契。
4、乙方对甲方的让利应放在明处，不得以回扣、酬金、奖励等名目，将让利转给甲方工作人员个人。
五、甲乙双方应严格遵守本协议规定，甲方及其工作人员如有违反本协议的，乙方应向甲方或甲方上级纪委举报，甲方及其工作人员不得对乙方进行报复。（举报电话：88756071；举报信邮寄地址:重庆市两江新区交通开投大厦1008室市交通建设管理公司纪律检查室）
六、甲乙双方有违反本协议规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的甲方有权单方面终止合同的履行。
七、本协议作为合同的附件与合同具有同等的法律效力。
八、本协议经甲乙双方签字并盖章后生效。



甲方：（签章）                          乙方: （签章）

甲方法人或代表：                        乙方负责人或代表：


签约日期：                              签约日期：
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重庆轨道交通专项活动策划及执行服务费用清单
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7
（一）比选申请函

  	    	（比选人名称）：
1．我方已仔细研究了 	  	（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以下列方式进行报价：
比选总报价人民币（大写）        （¥        ）；服务期限符合比选文件的要求，服务质量符合比选文件的要求，按合同约定完成相应工作。
2．我方承诺响应比选文件规定的比选申请有效期，在比选申请有效期内不修改、撤销比选申请文件。
3.如我方中选，我方承诺：
（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照比选文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）我方承诺以不低于比选文件第五章“比选人要求”中所列的要求完成全部合同工作。
（6）成果符合相关行业标准，满足相关部门验收要求。
5．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
6．           	（其他补充说明）。


比选申请人：                　　　　　     （盖单位法人章） 
法定代表人和委托代理人：                   	（签名或盖章） 
地址：                        	
网址： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码： 　　　　　　　　　
        年  月  日
[bookmark: _Toc230172805][bookmark: _Toc239510324]
[bookmark: _Toc328578529][bookmark: _Toc405288921]

[bookmark: _Toc230172806][bookmark: _Toc239510325][bookmark: _Toc405288922][bookmark: _Toc328578530]（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明


比选申请人名称：                        
[bookmark: _Toc352691662][bookmark: _Toc27897][bookmark: _Toc369531698][bookmark: _Toc369531699][bookmark: _Toc15573][bookmark: _Toc361508754][bookmark: _Toc247527829][bookmark: _Toc352691663][bookmark: _Toc300835211][bookmark: _Toc247514248][bookmark: _Toc152042578][bookmark: _Toc152045789][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc384308377]姓名：                性别：        年龄：        职务：        
系                        （比选申请人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由比选申请人加盖单位法人章。


                             比选申请人：                 	（盖单位法人章）

      年      月      日


授权委托书

本人 	（姓名）系 	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托  	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  	（项目名称）       比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：  	。 
代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件（双面）

比选申请人：              	    （盖单位章） 
法定代表人： 		（签名或盖章）
身份证号码：                 	
委托代理人： 	（签名或盖章）
身份证号码： 	


     	年  	月 	日









注：
1. 法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
2. 授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
[bookmark: _Toc222647787][bookmark: _Toc207790551]

（三）报价清单
详见附件


（四）商务部分


（五）技术部分


（六）比选申请人基本情况
（提供营业执照等）
[bookmark: _Toc377562485][bookmark: _Toc467163811][bookmark: _Toc381113539][bookmark: _Toc381112859][bookmark: _Toc381195191]

（七）近年类似项目



	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	服务期限
	

	服务内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	







	备注
	






[bookmark: _Toc287620839][bookmark: _Toc224103520][bookmark: _Toc33715834][bookmark: _Toc430530552][bookmark: _Toc287607893][bookmark: _Toc534185843][bookmark: _Toc509218866][bookmark: _Toc277082663]（八）承诺

        （比选人名称）：
我公司        （比选申请人名称）参加了贵单位        （项目名称）的比选申请，自愿作出以下承诺：
1、我公司比选申请截止日比选申请资格情况不存在下列情形之一：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停比选申请资格行政处罚，且在处罚期限内；
（3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。
2、我公司在比选申请文件中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对比选申请人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消其中选资格，比选申请人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
3、我公司不存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
4、我公司的比选申请文件符合第二章“比选申请人须知”第 1.12.1 项的规定。
5、我公司的比选申请文件符合第二章“比选申请人须知”第 1.3.1 项的规定。
6、我公司的比选申请文件符合比选文件第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件中没有贵单位不能接受的条件。
7、我公司的比选申请文件符合比选文件第五章“比选人要求”中的实质性要求和条件（如有）。

                        比选申请人：               （盖单位法人章）
法定代表人：               （签名或盖章）
    年    月    日


（九）其他资料
1. 比选保证金缴纳凭证及企业基本账户开户证明

2. ......























